Handlingsplan 2024            OMSTILLINGSPROGRAMMET DRIV

Drangedal i vekst  (2022-27)

Behandlet av omstillingsstyret 31.1.2024 – godkjent av kommunestyret 14.3.2024

Innhold

Innhold	1

Handlingsplan 2024	2

Mål og innsatsområder fra omstillingsplanen 2022-27	2

Strategier og tiltak for innsatsområdene	3

1. Matproduksjon	4

2.Opplevelsesnæring	5

3. Forretningsmessig tjenesteyting	6

4. Øvrig næringsliv	7

5. Attraktivitet for næringsliv	8

6. Kultur og samfunn	9

Ressursinnsats og finansiering	10

Finansiering	10

Handlingsplan kommunikasjon	10

Handlingsplan 2024

Mål og innsatsområder fra omstillingsplanen 2022-27

Utviklingsarbeidet i Drangedal skal bidra til:

 Å sikre og skape 150 arbeidsplasser i Drangedal 
 Økt utviklingsevne i næringsliv og kommune

Prosjektene i Driv skal også bidra til å oppnå målsettinger i tråd med FNs bærekraftmål. Bærekraftig næringsutvikling vil for satsingsområdene gjelde flere mål, men det er i omstillingsplanen hovedsakelig pekt på målene nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk, og nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Se side 12.

Periodisert og fordelt på næringer vil målet se slik ut:

Arbeidsplasser skal regnes som bruttoarbeidsplasser. Arbeidsplasser som etableres, men som i løpet av perioden faller fra, skal altså inngå.

Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av prosjektlederrapporten og ved innhenting av opplysninger. I rapporteringen er det arbeidsplasser som kan henføres til omstillingsarbeidet gjennom støtte til enkeltprosjekter som skal medregnes.

For 2024 er målet 28 nye/sikrede arbeidsplasser.

Økt utviklingsevne i næringsliv og kommunal sektor er et av de viktigste ønskete resultatene av omstillingsarbeidet. Drangedal medvirker i pilotprosjekt for å svare på hva utviklingsevne er og hvordan det kan måles. Dette arbeidet skal levere innstilling til Innovasjon Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet etter 1. halvår 2024.

Strategier og tiltak for innsatsområdene

For hvert innsatsområde er det utviklet strategier. Disse er beskrevet i omstillingsplanen og konkretisert med mulige prosjekter og tiltak, prosjektmål og ressursinnsats i årlig handlingsplan.

Strategiene er gjennomgående for de innsatsområder som har arbeidsplassmål.

Prioriteringene av prosjekter og tiltak i årlig handlingsplan skal ivareta målet om å styrke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen, i tillegg til de øvrige målene som er definert i omstillingsplanen.

Særskilte satsinger i 2024

Basert på aktivitet og erfaringer fra 2023 kan disse tiltakene settes som spesielle satsinger/mål om gjennomføring for 2024:

- Gjennomføre forstudie og forprosjekt Næringsvennlig kommune-programmet

  - Utarbeide egen forankrings- og kommunikasjonsplan knyttet til programmet

- Etablere nye bedriftsnettverk innenfor følgende næringer/bransjer:

  - Opplevelsesnæringen (ev. samarbeid med Visit Telemark)

  - Salg- og servicenæringen (bidra til å revitalisere handelsstandsforening)

  - Bygg- og anleggsbransjen?

- Kunnskapsheving i utvalgte tema:

  - Bærekraft som forretningsmodell/FNs bærekraftmål

  - Salg- og servicerelaterte temaer etter uttrykt ønske fra handelsvirksomhetene

- Drivkraft 2024 som inspirasjon og kulturbyggende årlig festaften i Tokestua

  - Egen programkomité (styret)

- Utforske hvordan omstillingsprogrammet Driv bidrar til «økt utviklingsevne» i lokalt næringsliv og kommunen i forbindelse med pilotprosjekt

- Styrke samarbeidet regionalt, spesielt fra høsten/vinter 2024 med de nye omstillingskommunene Nissedal og Kviteseid

1. Matproduksjon

Beskrivelse: Drangedal er en typisk primærproduksjonskommune, og landbruk og matproduksjon står sterkt. Å utnytte disse tradisjonene til økt grad av foredling og småskala/storskala matproduksjon er et naturlig valg.

Effektmål: Økt innovasjon, vekst og knoppskytinger fra det eksisterende miljøet samt nyetableringer.

Resultatmål 2024: Mål om 4 nye/sikrede arbeidsplasser, økt robusthet og styrket utviklingsevne definert som målbare resultater som skal oppnås gjennom innsatsområdet, som beskrevet i omstillingsplanen.

| Strategi 1 Matproduksjon | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål/mål | Budsjett 500.000 | Innvilget | Gjenstående XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proaktivt arbeid | Identifisere utviklingspotensial, mulige knoppskytinger og utviklingsprosjekter |  |  |  |  |
| B. Bedriftsrettete tiltak | Støtte utviklingsprosjekt med utgangspunkt i ideer fra bedriftene |  |  |  |  |
| C. Kompetanse og samarbeid | Legge til rette for og støtte kompetanse- og samarbeidsprosjekter som gir økt kunnskap og vekst |  |  |  |  |
| D. Nettverk og klynger | Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og beholde fungerende samhandlingsarenaer samt etablere relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljø |  |  |  |  |
| E. Gründere og nyetablerte | Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekt fra gründere og nyetablerere |  |  |  |  |

NB! Oppgitte tall i forslaget til handlingsplan er midlertidige og må kvalitetssikres etter godkjent regnskap for 2023

2.Opplevelsesnæring

Beskrivelse: Innsatsområdet omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til mat/matkultur, natur, kultur og arrangement. Næringa selv, også lokalt, er opptatt av bærekraftig utvikling, og dette må gjennomsyre innsatsområdet.

Effektmål: Økt innovasjon, vekst og knoppskytinger fra det eksisterende miljøet samt nyetableringer.

Resultatmål 2024: Mål om 4 nye/sikrede arbeidsplasser, økt robusthet og styrket utviklingsevne definert som målbare resultater som skal oppnås gjennom innsatsområdet, som beskrevet i omstillingsplanen.

| Strategi 2 Opplevelsesnæring | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål/mål | Budsjett 500.000 | Innvilget | Gjenstående xxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proaktivt arbeid | Identifisere utviklingspotensial, mulige knoppskytinger og utviklingsprosjekter |  |  |  |  |
| B. Bedriftsrettete tiltak | Støtte utviklingsprosjekt med utgangspunkt i ideer fra bedriftene |  |  |  |  |
| C. Kompetanse og samarbeid | Legge til rette for og støtte kompetanse- og samarbeidsprosjekter som gir økt kunnskap og vekst |  |  |  |  |
| D. Nettverk og klynger | Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og beholde fungerende samhandlingsarenaer samt etablere relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljø |  |  |  |  |
| E. Gründere og nyetablerte | Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekt fra gründere og nyetablerere |  |  |  |  |

3. Forretningsmessig tjenesteyting

Beskrivelse: Forretningsmessig tjenesteyting, også kalt kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting eller kunnskapsbasert verdiskaping, handler om utvikling av kompetanse-arbeidsplasser og fjernarbeidsplasser, gjerne knyttet til andre innsatsområder og/eller etablerte kompetansemiljøer innen regnskap, IT, rådgivende ingeniører, bank, eiendom, revisjon, juss med mer.

Effektmål: Økt innovasjon, vekst og knoppskytinger fra det eksisterende miljøet samt nyetableringer.

Resultatmål 2024: Mål om 8 nye/sikrede arbeidsplasser, økt robusthet og styrket utviklingsevne definert som målbare resultater som skal oppnås gjennom innsatsområdet, som beskrevet i omstillingsplanen.

| Strategi 3 Forretningsmessig tjenesteyting | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål/mål | Budsjett 500.000 | Innvilget | Gjenstående |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proaktivt arbeid | Identifisere utviklingspotensial, mulige knoppskytinger og utviklingsprosjekter |  |  |  |  |
| B. Bedriftsrettete tiltak | Støtte utviklingsprosjekt med utgangspunkt i ideer fra bedriftene |  |  |  |  |
| C. Kompetanse og samarbeid | Legge til rette for og støtte kompetanse- og samarbeidsprosjekter som gir økt kunnskap og vekst |  |  |  |  |
| D. Nettverk og klynger | Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og beholde fungerende samhandlingsarenaer samt etablere relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljø |  |  | . |  |
| E. Gründere og nyetablerte | Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekt fra gründere og nyetablerere |  |  |  |  |

4. Øvrig næringsliv

Beskrivelse: Skape positiv utvikling i det mangfold av bedrifter som allerede finnes i kommunen. Erfaringer og analyser gjort i strategi- og forankringsfasen viser det er potensial for vekst og utvikling i øvrig næringsliv. Med øvrig må forstås eksisterende næringsliv i Drangedal med unntak av de som faller inn under de andre innsatsområdene.

Effektmål: Økt innovasjon, vekst og knoppskytinger fra det eksisterende miljøet samt nyetableringer.

Resultatmål 2024: Mål om 12 nye/sikrede arbeidsplasser, økt robusthet og styrket utviklingsevne definert som målbare resultater som skal oppnås gjennom innsatsområdet, som beskrevet i omstillingsplanen.

| Strategi 4 Øvrig næringsliv | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål/mål | Budsjett500.000 | Innvilget | Gjenstående |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Proaktivt arbeid | Identifisere utviklingspotensial, mulige knoppskytinger og utviklingsprosjekter |  |  |  |  |
| B. Bedriftsrettete tiltak | Støtte utviklingsprosjekt med utgangspunkt i ideer fra bedriftene |  |  |  |  |
| C. Kompetanse og samarbeid | Legge til rette for og støtte kompetanse- og samarbeidsprosjekter som gir økt kunnskap og vekst |  |  |  |  |
| D. Nettverk og klynger | Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og beholde fungerende samhandlingsarenaer samt etablere relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljø |  |  |  |  |
| E. Gründere og nyetablerte | Støtte opp under konkrete bedriftsutviklingsprosjekt fra gründere og nyetablerere |  |  |  |  |

5. Attraktivitet for næringsliv

Beskrivelse: Innsatsområdet dekker utvikling av kommunen, både politisk og administrativt, til å forsterke næringsvennligheten, markedsføring av kommunen som næringskommune og aktivt arbeid for å tiltrekke seg bedrifter. Eventuelle satsinger på infrastrukturtiltak som bedrer næringsattraktivitet vil ligge innenfor innsatsområdet.

Effektmål: Økt næringsattraktivitet.

Resultatmål 2024: Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar.

| Strategi 5 Attraktivitet for næringsliv | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål | Budsjett 750.000 | Innvilget 650.000 | Gjenstående 100.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F. Næringsattraktivitet | Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler Drangedals attraktivitet for næringslivet | Min. ett prosjekt gjennomført |  | Drivkraft 2024 50.000 (bidrag fra Gr.l) |  |
| G. Næringsvennlig kommune | Utvikle kommune-organisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføre Drangedal som en kommune som er attraktiv å drive næring i | Forstudie og forprosjekt Næringsvennlig kommune gjennomført |  | 500.000* (IN: 175’) |  |

Kommentar til budsjettforslaget:
600’ er allerede lagt inn som forhåndsbundet «fratrekk på disponible midler» i budsjettet og gjelder avsetning 500’ til programmet Næringsvennlig kommune samt tilsagn inntil 100.000 kroner for oppgradering kommunens hjemmeside (vedtak 30.11.23). Styret ønsker også å gjøre arrangementet Drivkraft i gründeruka årlig. Avsetningen speiler at det kan gis tilskudd til dette via Grenlandssamarbeidet.

6. Kultur og samfunn

Beskrivelse: Innsatsområdet dekker tilrettelegging for og utvikling av en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle bostedsattraktivitet.

Effektmål: Økt bo- og besøksattraktivitet.

Resultatmål 2024: Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar.

| Strategi 6 Kultur og samfunn | Prosjekter og tiltak 2024 | Delmål | Budsjett 125.000 | Innvilget 50.000 | Gjenstående 75.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. Bosteds- og besøksattraktivitet | Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler Drangedals bosteds- og besøksattraktivitet | Min. ett prosjekt gjennomført |  |  |  |
| I. Etablererkultur - ungdom | Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom hele oppvekstløpet. Engasjere og stimulere endringsagenter og kreative miljø. Utvikle entreprenørielle ferdigheter gjennom å initiere, legge til rette for og gjennomføre ulike kompetansehevende tiltak | Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle innovasjons- og etablererkultur |  | Ungt entreprenørskap (U-skolen) 50.000 |  |

Kommentar til budsjettforslaget:

Så lenge Driv er, tar man også kostnaden til Ungt entreprenørskapsuken ved Drangedal 10-årige skole.

Ressursinnsats og finansiering

Finansiering 2024

| Finansieringskilde | Andel | Sum | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- |
| Telemark fylkeskommune | 75% | 4.000.000,- | 75% utbetales - 25 % i 2025 |
| Drangedal kommune | 25% | 1.170.000,- | Årlig andel |
| Overføring (bundet fond) |  | xxx | Status 31.12.23/godkjent regnskap |
| Refusjoner |  | 185.000,- * |  |
|  |  | 10.000* |  |
| Total |  |  | NB! Utestående tilsagn per 31.12.23 |

* Medfinansiering er IKKE TATT MED I INNTEKTER

Handlingsplan kommunikasjon

For hvert omstillingsår utarbeides en kommunikasjonsplan i tråd med den definerte kommunikasjonsstrategien. Denne inneholder konkrete kommunikasjonstiltak og aktiviteter for omstillingsarbeidet per omstillingsår.

Målet er å sikre et helhetlig og aktivt kommunikasjonsarbeid for å spre viktig informasjon om omstillingsprogrammet og lokale initiativ samt bidra til engasjement hos sentrale målgrupper.

Handlingsplan for kommunikasjonsarbeidet i 2024 er vedlagt i et eget dokument: